## Sheet1
功能 | 模块 | 负责人 | 工作描述 | 配合人员 | 配合工作 | 完成进度 | 开始时间 | 工时（天） | 交货日期 | 优先级 | 备注
版本控制 |  | 郑毅枫 | 将动态请求缓存为静态请求 负责版本信息更新 | 林兆辉 | 前台对接 | 0% | 9.12 |  | 未知 | 高
|  |  |  | 徐刚 | 商店信息
|  |  |  | 李省伟 | 地图相关信息
角色 | 背包 | 郑毅枫 | 列表、替换、出售 | 无 |  | 80% | 未知 | 0.5 | 未知 | 中
| 属性 | 郑毅枫 | 人物属性、装备信息、详情、替换装备 | 无 |  | 90% | 未知 |  | 未知 | 中
| 人宠 | 郑毅枫 | 人宠相关信息，与好友基本相同 | 李省伟 | 获取人宠的相关信息 | 0% | 未知 |  | 未知 | 中
| 技能 | 郑毅枫 | 技能点、技能学习、技能装备 | 无 |  | 0% | 未知 | 3 | 未知 | 中
| 奖励 | 金波 |  |  |  | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 中
| 锻造 | 金波 |  |  |  | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 中
地图 | 生成怪物 | 李省伟 | 怪物前后缀、属性、技能等级等信息 | 郑毅枫 | 角色相关信息接口 | 未知 | 9.11 | 3 | 9.13 | 高
战斗流程
战斗奖励
PK | 挑战 | 李省伟 | 分配机制、战斗流程、奖励结果 | 郑毅枫 | 角色相关信息接口 | 未知 | 9.14 | 未知 | 未知 | 中
| 征服 | 李省伟 | 选择对象、战斗流程、战斗结果 | 郑毅枫 | 角色相关信息接口 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 中
好友 |  | 郑毅枫 | 添加删除好友、功勋的计算 | 郑毅枫 |  | 100%
商店 | 内购 | 徐刚 | 测试流程并完成商品信息 | 李伟、林兆辉 |  | 0% |  |  |  | 高
| 道具 | 徐刚 | 道具分类 | 郑毅枫 |  | 50% |  |  |  | 中
用户系统 | 快速登陆 | 郑毅枫 |  |  |  | 100% |  |  |  | 中
| 第三方登陆 | 郑毅枫 |  | 林兆辉 | 第三方接口及交互 |  |  |  |  | 中
| 角色信息 | 郑毅枫 | 角色基本属性、成长属性、装备、金币等等用户基本信息 |  |  | 80% |  |  |  | 中
| 位置信息 | 郑毅枫 |  | 林兆辉 | 用户坐标 | 0% |  |  |  | 中
| 角色选择 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 中 | 缺少UI